## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | Cristian Camilo Gomez Rivera
Gerente del Proyecto: | Luis Fernando Diaz Bravo
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 40 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 800000
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 24 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1440000
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 160 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 320000
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 168 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 268800
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 2828800
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Adquirir Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Adquirir Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 200 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 100 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 7000000
| Subtotal | 468 |  | 0 | 0 | 0 | 11000000
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 8 | 40000 | 0 | 0 | 3000000 | 3320000
3.2 | Entrenar clientes | 72 | 20000 | 400000 | 0 | 0 | 1840000
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 48 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 3360000
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 48 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 2500000
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 48 | 20000 | 20000 | 0 | 2000000 | 2980000
3.6 | Archivar Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal | 224 | 200000 | 520000 | 0 | 5000000 | 14000000
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 60 | 70000 | 0 | 0 | 200000 | 4400000
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 50 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 2500000
9.3 | Reuniones con terceros | 48 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | 2600000
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 60 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 3600000
9.5 | Gestión de la Configuración | 12 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 480000
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 60 | 40000 | 0 | 0 | 2000000 | 4400000
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 42 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 2940000
| Subtotal | 332 |  | 0 | 0 | 2400000 | 20920000
10 - Otros | Otros Costos | 200 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 12000000
11 - Otros | Otros Costos | 200 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Sub-Totales: |  | 1984 |  | 520000 | 0 | 7400000 | 70748800
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (Programado): |  | 1984 |  | 520000 | 0 | 7400000 | 70748800
Comentarios:
Note on B48: Lista de supuestos para costos, según corresponda